## Arkusz1
Harmonogram projektu
Lp. |  | Początek | Ilość dni
1. | Przygotowanie dokumentacji projektowej | 2022-04-14 | 60
2. | Wytworzenie prototypu aplikajcii | 2022-05-09 | 7
3. | Utworzenie struktury tabel bazy danych | 2022-05-16 | 7
4. | Implementacja panelu rejestaracji użytkownika (frontend) | 2022-05-16 | 7
5. | Implementacja panelu rejestaracji użytkownika (backend) | 2022-05-16 | 7
6. | Testowanie panelu rejestracji | 2022-05-16 | 7
7. | Zbieranie preduktorów do modelu SI | 2022-05-16 | 7
8. | Integracja modułu rejestracji | 2022-05-23 | 2
9. | Implementacja panelu logowania użytkownika (frontend) | 2022-05-25 | 5
10. | Implementacja panelu rejestaracji użytkownika (backend) | 2022-05-25 | 5
11. | Testowanie panelu logowania | 2022-05-25 | 5
12. | Integracja modułu logowania | 2022-05-30 | 2
13. | Implementacja funkcjonalności pobierającej przepisy i składniki z Spoonacular API | 2022-05-31 | 7
14. | Implementacja widoków związanych z wyświetlaniem przepisów i składników | 2022-05-31 | 7
15. | Stworzenie modelu sztucznej inteligencji i trenowanie modelu | 2022-05-31 | 30
16. | Implementacja funkcjonalności obliczającej zapotrzebowanie kaloryczne użytkownika | 2022-06-06 | 7
17. | Tworzenie modułu generującego dietę dla użytkownika | 2022-06-13 | 30
18. | Rozwój widoków do wyświetlania generowanej diety | 2022-06-13 | 14
19. | Tworzenie widoków związanych z edycją danych użytkownika | 2022-06-27 | 7
20. | Implementacja funkcji edycji danych użytkownika | 2022-06-15 | 7
21. | Tworzenie widoków związanych z wykluczaniem składników nie pożądanych przez użytkownika | 2022-07-04 | 7
22. | Tworzenie funkcjonalności do wykluczania składnków z diety | 2022-07-22 | 14
23.
44665
44711