## Arkusz1
Harmonogram projektu
Lp. | Opis | Początek | Ilość dni
1. | Przygotowanie dokumentacji projektowej | 2022-04-14 | 60
2. | Wytworzenie prototypu aplikajcii | 2022-05-09 | 7
3. | Utworzenie struktury tabel bazy danych | 2022-05-16 | 7
4. | Implementacja panelu rejestaracji użytkownika (frontend) | 2022-05-16 | 7
5. | Implementacja panelu rejestaracji użytkownika (backend) | 2022-05-16 | 7
6. | Testowanie panelu rejestracji | 2022-05-16 | 7
7. | Integracja modułu rejestracji | 2022-05-23 | 2
8. | Implementacja panelu logowania użytkownika (frontend) | 2022-05-25 | 5
9. | Implementacja panelu rejestaracji użytkownika (backend) | 2022-05-25 | 5
10. | Testowanie panelu logowania | 2022-05-25 | 5
11. | Integracja modułu logowania | 2022-05-30 | 2